## PROJETO
CLIENTE | MB EMBALAGENS
PORTIFOLIO | 373
PROJETO | 2532
PERIODO INICIO | 2026-03-23
PERIODO FIM | 2025-08-22
LIDER | DANIEL DA ROSA
HORAS_CONTRATO | 1135
HORAS_UTILIZADA | 95.69
1-LEVANTAMENTO | 2026-03-23 | 2026-03-27
2-CADASTROS | 2026-04-06 | 2026-04-10
3-ETAPA I | 2026-05-25 | 2026-06-06
4-ETAPA II | 2026-06-15 | 2026-06-26
5-ETAPA III | 2026-07-06 | 2026-07-17
6-ETAPA IV | 2026-08-03 | 2026-08-14
ENCERRAMENTO | 2026-08-24 | 2026-09-04
NÃO PLANEJADO

## ATIVIDADE
Atividades | Escopo | Data | DataFim | Recurso | Concluído | Situação | COMENTARIO | AREA | FASE
Cadastro de Correntistas. | SIM | 2026-04-06 | 2026-04-10 | WILLIAM, Juliana, Andressa,Sabrina | SIM |  |  | Cadastros | 2-CADASTROS
Cadastro de Itens/Insumos | NÃO | 2026-04-06 | 2026-04-10 | WILLIAM, Juliana, Andressa,Sabrina | SIM |  |  | Cadastros | 2-CADASTROS
Classificação de Itens | NÃO | 2026-04-06 | 2026-04-10 | WILLIAM, Juliana, Andressa,Sabrina | SIM |  |  | Cadastros | 2-CADASTROS
Cadastro de Usuários e Liberação de Acessos | NÃO | 2026-03-26 | 2026-03-26 | WILLIAM, Juliana, Andressa,Sabrina | SIM |  |  | Cadastros | 1-LEVANTAMENTO
BI | NÃO | 2026-04-06 | 2026-04-10 | WILLIAM | SIM |  |  | Gerencial | 3-ETAPA I
Análises gerenciais | NÃO | 2026-04-06 | 2026-06-16 | WILLIAM | SIM |  |  | Controle da Produção | 3-ETAPA I
Análise dos dados de custos | NÃO | 2026-04-08 | 2026-04-08 | William, Alex | SIM |  |  | Engenharia Produção | 4-ETAPA II
Mapa de custos | NÃO | 2026-04-08 | 2026-04-08 | William, Alex | SIM |  |  | Engenharia Produção | 4-ETAPA II
Rotina de apuração | NÃO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | WILLIAM | SIM |  |  | Engenharia Produção | 3-ETAPA I
Configuração de rateios | NÃO | 2026-04-06 |  |  | INICIADO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Ações Adicionais | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Vinculação dos itens as contas de custos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Cadastros | 4-ETAPA II
Vinculação da receita ao plano de contas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Pagar | 4-ETAPA II
Vinculações das origens para conta de custo | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Configuração de Temas e Plano de contas | NÃO | 2026-04-06 | 2026-05-19 | Projedata | SIM |  |  | Fluxo de Caixa | 5-ETAPA III
PIVOT - Gerencial (Custos) | NÃO |  |  |  | SIM |  |  | Controle da Produção | 4-ETAPA II
Contas a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 3-ETAPA I
Baixa de Títulos a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Engenharia Produção | 4-ETAPA II
Títulos a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | NÃO PLANEJADO
Pagamento eletrônico (DDA) | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | NÃO PLANEJADO
Adiantamento à Fornecedores | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | NÃO PLANEJADO
Renegociação de títulos a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Configuração de comissões | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 3-ETAPA I
Alteração de informação dos títulos a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | NÃO PLANEJADO
Bloqueio de períodos a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 3-ETAPA I
Liberação de Pagamento | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 4-ETAPA II
Títulos a receber | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 4-ETAPA II
Procedimento de clientes inadimplentes | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 4-ETAPA II
Bloqueio de períodos Contas a Receber | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Procedimento para títulos descontados | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Informações financeiras dos clientes | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 3-ETAPA I
Alteração de informações dos títulos a receber | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 3-ETAPA I
Adiantamentos de Clientes | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 3-ETAPA I
Renegociação de títulos a receber | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Boleto e remessa bancária | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Receber | 4-ETAPA II
Baixa de títulos a receber | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Receber | NÃO PLANEJADO
Fluxo de caixa | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | NÃO PLANEJADO
Bloqueio de contas bancárias | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | NÃO PLANEJADO
Análise de Fluxo de caixa | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 3-ETAPA I
Cadastro de agendamentos bancários | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 4-ETAPA II
Conciliação Bancária | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Movimentações em lote no fluxo de caixa | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 3-ETAPA I
Controle de Cheques | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 3-ETAPA I
PIVOT - Financeiro | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Pagar | NÃO PLANEJADO
Gerenciamento de metas - Financeiro | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 3-ETAPA I
Gerenciamento de metas Financeiro | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 3-ETAPA I
Bloqueio do Controle Patrimonial | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contábil | 3-ETAPA I
Transferência de bens entre empresas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contábil | 3-ETAPA I
Cálculo da depreciação | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contábil | 3-ETAPA I
Apropriação de créditos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 3-ETAPA I
Cadastro de bens no controle de crédito | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 3-ETAPA I
Cadastro de bens para depreciação | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 3-ETAPA I
Parâmetros do Controle Patrimonial | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 3-ETAPA I
Gerar GNRE | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 3-ETAPA I
Processos judiciais e administrativos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 3-ETAPA I
Arquivos Auxiliares | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 3-ETAPA I
Arquivos Estaduais | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contábil | 4-ETAPA II
Apuração CPRB | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contábil | 4-ETAPA II
Geração de DIRF | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contábil | 4-ETAPA II
Apuração de ISS | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 3-ETAPA I
Configuração das tabelas fiscais | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 4-ETAPA II
Bloqueio dos livros fiscais | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 4-ETAPA II
Geração de impostos no contas a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 3-ETAPA I
Geração/Manutenção de livros fiscais | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fiscal | 3-ETAPA I
Regra de tributação e CFOPs de entrada | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | 3-ETAPA I
Regra de tributação e CFOPs de saída | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Formação de Preço | 3-ETAPA I
Cadastros fiscais da empresa | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 3-ETAPA I
SPED | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Manutenção Industrial | 3-ETAPA I
Entrega arquivo ECD e ECF | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Manutenção Industrial | 3-ETAPA I
Entrega da EFD REINF | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Entrega arquivo EFD Contribuições | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Entrega arquivo EFD ICMS/IPI | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Contabilidade | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Bloqueio de competências Contábil | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Fechamentos Contábeis | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Conciliações Contábeis | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Integrações Contábeis | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Configuração contábil | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
PIVOT - Contábil | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
APOIO | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Qualidade | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 6-ETAPA IV
Ação Corretiva / Preventiva | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | ENCERRAMENTO
SAC/SAP | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | ENCERRAMENTO
RNC | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | ENCERRAMENTO
Certificados de Qualidade | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | ENCERRAMENTO
RINC | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | ENCERRAMENTO
Inspeções de qualidade | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | ENCERRAMENTO
Cadastros/ADM | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Qualidade | ENCERRAMENTO
Limite de crédito | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Cadastros | 4-ETAPA II
Cadastrar centros de custo | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Cadastros | 4-ETAPA II
Plano de Contas Financeiro (CAD080) | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Fluxo de Caixa | 4-ETAPA II
Cadastro, configuração e sincronização de empresas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerencial | 4-ETAPA II
Regras de vencimentos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Tabelas de Preço Venda | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Origem das comissões | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Fluxo de Vendas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Digitação de pedidos de venda | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Digitação de propostas de vendas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Transmissão de pedidos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Liberação de Vendas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Prazos de entrega | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Capacidade de vendas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Vendas | 4-ETAPA II
Coleta de materiais | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Controle de fretes (apuração e liberação) | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Multas de trânsito | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Cadastro de tabelas de frete | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Acerto de viagens | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Controle de pneus | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Controle de manutenção - Corretiva | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Controle de Abastecimento | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Cadastro de veículos e motoristas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle de Frotas | 6-ETAPA IV
Atendimento a clientes | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | CRM | 6-ETAPA IV
Reclamações de clientes | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | CRM | 6-ETAPA IV
Agendamento de contatos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | CRM | 6-ETAPA IV
Cadastros Do Comercio Exterior | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Comércio exterior | 6-ETAPA IV
Processo de Exportação | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Comércio exterior | 6-ETAPA IV
Processo de Importação | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Comércio exterior | 6-ETAPA IV
Faturamento | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Consultas e relatórios de faturamento | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Tipos de venda | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Montagem de carga | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Expedição com código de barras | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Configurar Fluxo de Carga | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Emissão de notas Extras FAT006 | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Emissão de conhecimento de frete (CTe) | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Emissão de MDFe | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
Configurações da nota fiscal eletrônica | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
PIVOT - Comercial | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Faturamento | 4-ETAPA II
SUPRIMENTOS | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Estoques | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Tipo de Documento de Entrada de Nota - Configuração / Revisão | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Controle de Volumes | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Movimentações de Estoque | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Regra de Valorização de Inventário | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Processo de inventário | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Digitação e manutenção de Documentos Fiscais | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Conferência de Estoques | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Inspeção de Entrada | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Depósitos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
PIVOT - Suprimentos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Estoques | 6-ETAPA IV
Compras | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Ordem de Compra | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Fluxo BPM - Solicitação e Ordem de Compra | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Solicitações de Compra Manual | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Solicitação de Compras por Ponto de Pedido | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Requisição Eletrônica | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Tabelas de Preço Compra | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Cotação de Preços | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Compras | 6-ETAPA IV
Gerenciamento de metas - Comercial | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerenciamento de Metas | 6-ETAPA IV
Gerenciamento de metas Comercial | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Gerenciamento de Metas | 6-ETAPA IV
Controle de produção | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 4-ETAPA II
Configuração de Microterminal | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 4-ETAPA II
Apontamentos via Microterminal | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 4-ETAPA II
Controle de Pallet | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 4-ETAPA II
Controle de Produção | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 4-ETAPA II
PIVOT - Industrial | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Controle da Produção | 4-ETAPA II
Planejamento de produção | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 4-ETAPA II
Ordem de Produção Manual | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Planejamento de Produção Carteira | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Planejamento de Produção para Estoque | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Plano de Produção (MRP) | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Fila de Produção por Recurso | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Fila de Materiais por Recurso | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
OP Conjugada | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Controle de Tintas | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Engenharia de produção | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Cadastro de Acessórios | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Controle de Ordem de Serviço Acessórios | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Calendário de Turnos | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Comandos de conversão de unidade | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Planejamento Produção | 3-ETAPA I
Manutenção industrial | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Manutenção Industrial | 6-ETAPA IV
Cadastros de Manutenção | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Manutenção Industrial | 6-ETAPA IV
Controle de Ordem de Serviço Manutenção | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Manutenção Industrial | 6-ETAPA IV
Tipos de Perda, Motivos de Perda, Motivos de Paradas. | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Manutenção Industrial | 6-ETAPA IV
Controle de manutenção - Programada | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Manutenção Industrial | 6-ETAPA IV
Formação de Preço de Venda | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Formação de Preço | 3-ETAPA I
Títulos a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Pagar | 4-ETAPA II
Pagamento eletrônico (DDA) | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Pagar | 4-ETAPA II
Adiantamento à Fornecedores | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Pagar | 4-ETAPA II
Bloqueio de períodos a pagar | SIM |  |  |  | NÃO |  |  | Contas a Pagar | 4-ETAPA II

## AREAS
AREA | STATUS | PRAZO | ESCOPO | ACAO_REQUERIDA | FASE
Cadastros | Não iniciado | OK | OK |  | CADASTROS
Compras | Não iniciado | OK | OK |  | ETAPA 02
Contas a Pagar | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
Contas a Receber | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
Controle da Produção | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
Engenharia Produção | Não iniciado | OK | OK |  | 2-CADASTROS
Estoques | Não iniciado | OK | OK |  | ETAPA 02
Faturamento | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
Fluxo de Caixa | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
Formação de Preço | Não iniciado | OK | OK |  | ETAPA 02
Manutenção Industrial | Não iniciado | OK | OK |  | 6-ETAPA IV
Planejamento Produção | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
SPED | Não iniciado | OK | OK |  | 6-ETAPA IV
Vendas | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
Análises Gerenciais | Não Iniciado | OK | OK |  | ETAPA 04
CRM | Não iniciado | OK | OK |  | 3-ETAPA I
Qualidade | Não iniciado | OK | OK |  | 4-ETAPA II
Gerencial | Não Iniciado | OK | OK |  | 6-ETAPA IV
Gerenciamento de Metas | Não iniciado | OK | OK |  | 6-ETAPA IV
Contábil | Não iniciado | OK | OK |  | 6-ETAPA IV
Controle de Frotas | Não iniciado | OK | OK |  | 6-ETAPA IV
Comércio exterior
Fiscal

## PONTOS_ATENCAO
Indicado Por área | Descrição | Situação | PROBABILIDADE | IMPACTO
Cadastros | Atraso nos cadastros e compra de equipamentos. MB solicitou a postergação das datas de visita. Isso poderá acarretar em um prazo maior de intervalo entre as visitas e o encerramento. | 3-ETAPA I | 3 | 2

## RISCOS
Indicado por Área | Detalhes | FASE | PROBALIDADE | IMPACTO

## OBJETIVOS
objetivo | descricao_curta | descricao | status | icone
Estoque | Acurácia > 90% do estoque | O estoque deverá apresentar acurácia superior a 90% ao fim do projeto. Esse indice poderá ser alterado caso os requisitos para tal não sejam atendidos. | Iniciado | estoque
Custos | Apuração dos custos. | Apuração acertiva dos custos de produção, a variação aqui se dará caso as tarefas e procedimentos que são requisitos não sejam atendidos ou executados | Iniciado | custo
Financeiro | Modernização de processo | Modernização dos processos financeiros através do uso de Van bancária, processo em homologação devendo estar funcional até o dia do faturamento. | Iniciado | banco

## ICONES
estoque
custo
banco
fiscal
contabil
relatorio
integracao
automacao
pessoas
prazo
qualidade
seguranca
crescimento
entrega
inovacao
suporte
meta