## RESUMO
cliente | projeto | lider | porcentagem_total | horas_contrato | horas_utilizadas | status_geral
MB EMBALAGENS | IMPLANTAÇÃO INIFLEX | DANIEL DA ROSA | 35 | 1135 | 68.41 | NO PRAZO

## TIMELINE
fase_nome | data_inicio | data_fina | progresso | status
1-LEVANTAMENTO | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | CONCLUÍDO
2-CADASTROS | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 0.4 | EM ANDAMENTO
3-ETAPA I | 2026-05-25 | 2026-06-06 | 0 | PENDENTE
4-ETAPA II | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0 | PENDENTE
5-ETAPA III | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 0 | PENDENTE
6-ETAPA IV | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 0 | PENDENTE
ENCERRAMENTO | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 0 | PENDENTE

## RISCOS
descricao_risco | probabilidade | impacto | cor
Infraestrutura de Rede | 0 | 1 | #f1c40f
Adesão da Equipe | 1 | 2 | #e67e22
Qualidade dos Dados | 2 | 2 | #e74c3c

## STATUS_AREAS
area | status | prazo | escopo
Cadastros | OK | OK | OK
Compras | OK | OK | OK
Financeiro | PENDENTE | ATRASO | OK
Produção | ALERTA | OK | AJUSTAR
Vendas | OK | OK | OK
Qualidade | PENDENTE | OK | OK